## WBS Lenny & Co
WBS — Lenny & Co (v3 — Avril 2026)
Work Breakdown Structure — Plateforme éducative DYS ¦ RNCP 7 ¦ Stack : Python + Django + Flutter + Next.js ¦ Architecture : 2 bounded contexts
Code WBS | Tâche / Livrable | Sous-tâche (User Story) | ID US | Période | Priorité | Statut
J0 | AVANT-PROJET — Octobre 2025 à Avril 2026
0.1 | Étude de faisabilité & cadrage |  |  | Oct 2025 – Avr 2026
0.1.1 | Étude de faisabilité v1/v2/v3 (technique, économique, temporelle, réglementaire, éco-responsable) | Valider le Go/No Go + révisions successives | AP-01 | Oct 2025 – Avr 2026 | P0 | ✅ Done
0.1.2 | Cartographie des données RGPD | Identifier toutes les données personnelles traitées et leurs finalités | AP-02 | Nov 2025 | P0 | ✅ Done
0.1.3 | Plan de développement | Formaliser l'organisation, la méthodologie, les jalons et leur révision | AP-03 | Déc 2025 – Avr 2026 | P0 | ✅ Done
0.1.4 | Rédaction des personas utilisateurs | Guider les décisions fonctionnelles (parent, enfant, professionnel) | AP-08 | Déc 2025 | P1 | ✅ Done
0.1.5 | Benchmark concurrentiel (Mila Learn, Poppins, Nessy) | Positionner Lenny & Co sur son marché | AP-09 | Avr 2026 | P0 | ✅ Done
0.1.6 | Benchmark technique (3 briques, 10 critères pondérés) | Arbitrer objectivement les choix de stack | AP-10 | Avr 2026 | P0 | ✅ Done
0.2 | Architecture & conception |  |  | Jan – Mai 2026
0.2.1 | Documentation architecture DDD-light (2 bounded contexts : Identity & Access, Learning & Progress) | Vision partagée du modèle métier | AP-04 | Jan – Mai 2026 | P0 | En cours
0.2.2 | Rédaction des ADR (dont ADR-009, 010, 011, 012 v3) | Tracer le raisonnement des décisions structurantes | AP-05 | Jan – Mai 2026 | P1 | En cours
0.3 | UX / UI Design |  |  | Nov 2025 – Mars 2026
0.3.1 | Maquettes des écrans principaux | Valider les parcours utilisateurs (accueil, dashboard, inscription, connexion) | AP-06 | Nov 2025 – Fév 2026 | P0 | ✅ Done
0.3.2 | Design system (Lexend, palette, composants) | Garantir la cohérence visuelle et l'accessibilité DYS | AP-07 | Jan – Mars 2026 | P0 | ✅ Done
0.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Dossier Front-End (Ada Tech School) |  |  | Jan 2026 | P0 | ✅ Done
0.C2 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Projet Architecture Back-End (Ada Tech School) |  |  | Avr 2026 | P0 | En cours
J0.5 | 🆕 PHASE POC (dérisquage v3) — Avril à Mai 2026
0.5.1 | POC Backend DDD — BC Identity & Access en Python/Django | Valider l'approche hexagonale en Django sur un domaine à règles fortes | POC-01 | Avr – Mai 2026 | P0 | À faire
0.5.2 | POC Mobile Flutter OCR (caméra → ML Kit → texte extrait) | Valider la faisabilité technique de la feature Scan & Adapt | POC-02 | Avr – Mai 2026 | P0 | À faire
0.5.3 | POC Front Next.js 15 avec typage partagé OpenAPI | Valider l'intégration Server Actions + contrats typés front/back | POC-03 | Avr – Mai 2026 | P0 | À faire
0.5.4 | Synthèse POC avec métriques + décision Go/No Go développement complet | Documenter la décision architecturale avant engagement | POC-04 | Mai 2026 | P0 | À faire
J1 | SOCLE TECHNIQUE — Mai à Juin 2026
1.1 | Infrastructure & DevOps |  |  | Mai – Juin 2026
1.1.1 | 3 dépôts Git distincts (backend Python, front Next.js, mobile Flutter V2) | Builds et CI indépendants par techno, contrats via OpenAPI | INF-01 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.1.2 | Pipeline CI/CD GitHub Actions par dépôt (lint + type-check + tests + build) | Vérification automatique de chaque PR | INF-02 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.1.3 | pre-commit (Python) + Husky + lint-staged (front) — hooks pré-commit | Attraper les erreurs avant le push | INF-03 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.1.4 | Environnement de staging (deploy auto sur merge main) | Tester en conditions réelles | INF-04 | Juin 2026 | P1 | À faire
1.1.5 | Base de données Neon (PostgreSQL) + schéma initial | Développement sans coûts d'infrastructure | INF-05 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.1.6 | Conteneurisation Docker (back Django + front Next.js) | Portabilité et reproductibilité des environnements | INF-06 | Juin 2026 | P1 | À faire
1.1.7 | Monitoring d'erreurs (Sentry self-hosted) | Détecter les problèmes en staging et production | INF-07 | Juin 2026 | P1 | À faire
1.1.8 | Gestion des secrets (GitHub Secrets + .env) | Aucune clé exposée dans le dépôt | INF-08 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.2 | Socle Front-End |  |  | Mai – Juin 2026
1.2.1 | Initialisation Next.js 15 + TypeScript + App Router + ESLint + Prettier | Socle technique front moderne (RSC, Server Actions) | FE-01 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.2.2 | Design system Atomic Design + CSS Modules | Cohérence des composants (atoms, molecules, organisms) | FE-02 | Mai – Juin 2026 | P0 | À faire
1.3 | Socle Back-End (Python/Django — v3) |  |  | Mai – Juin 2026
1.3.1 | Initialisation projet Python 3.12 + Django 5.x + DRF + structure DDD-light (2 BC) | Socle technique back alignement stack | BE-01 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.3.2 | Setup outillage qualité Python (ruff + mypy + pytest + Testcontainers) | Chaîne qualité back équivalente au front | BE-01 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.4 | RGPD — Documents fondateurs |  |  | Mars – Avr 2026
1.4.1 | Registre des traitements (Art. 30) | Documenter chaque traitement, finalité, base légale, durée de conservation | RGPD-01 | Mars – Avr 2026 | P0 | ✅ Done
1.4.2 | Analyse d'Impact (AIPD/DPIA) | Évaluer les risques liés au traitement de données de mineurs | RGPD-02 | Mars – Avr 2026 | P0 | ✅ Done
1.5 | Accessibilité — Fondations |  |  | Mai – Juin 2026
1.5.1 | Police Lexend + interlignage adapté sur toute la plateforme | Faciliter la lecture pour les utilisateurs DYS | A11Y-01 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.5.2 | Contrastes de couleur ≥ 4.5:1 (AA) / 7:1 (AAA) pour texte courant | Lecture sans effort | A11Y-02 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.5.3 | Audit axe-core automatisé en CI sur chaque PR | Détecter les régressions d'accessibilité | A11Y-06 | Mai 2026 | P0 | À faire
1.5.4 | Score Lighthouse accessibilité ≥ 95 par page | Niveau d'accessibilité élevé et constant | A11Y-07 | Juin 2026 | P0 | À faire
1.6 | Tests — Stratégie |  |  | Mai 2026
1.6.1 | Stratégie de tests documentée (pytest + Vitest + flutter test, unitaires, intégration, e2e, a11y, sécurité) | Couverture adéquate multi-techno | QA-01 | Mai 2026 | P0 | À faire
J2 | IDENTITY & ACCESS — Juin à Juillet 2026
2.1 | Back-End — Bounded Context Identity & Access (Python/Django) |  |  | Juin – Juil 2026
2.1.1 | BC Identity & Access : User, Child, CareRelation (domaine pur Python découplé Django) | Gestion des utilisateurs, entités et agrégats DDD | BE-02 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.1.2 | Authentification (inscription, connexion, JWT via simple-JWT) | Sécuriser l'accès à l'API | BE-03 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.1.3 | PolicyEvaluator ABAC (permissions Django custom) | Évaluer les droits d'accès selon attributs et relations | BE-04 | Juin – Juil 2026 | P0 | À faire
2.1.4 | Row-Level Security (RLS) policies PostgreSQL | Isolation des données au niveau de la base | BE-05 | Juin – Juil 2026 | P0 | À faire
2.1.5 | Tests de cohérence PolicyEvaluator ↔ RLS | Détecter toute divergence entre les deux couches | BE-06 | Juil 2026 | P0 | À faire
2.1.6 | Logs d'audit (qui accède à quoi, quand) | Traçabilité des accès aux données sensibles | BE-11 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.1.7 | Réinitialisation de mot de passe (token + email) | Récupération sécurisée de compte | BE-12 | Juil 2026 | P1 | À faire
2.1.8 | Documentation adaptation DDD en Django (contournements ORM, ports read-only) | Livrable pédagogique RNCP C2.1 | BE-10 | Juin – Juil 2026 | P1 | À faire
2.2 | Front-End — Authentification & Profils |  |  | Juin – Juil 2026
2.2.1 | Page d'inscription parent (email, mot de passe, nom, prénom) | Création de compte parent | FE-03 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.2.2 | Page de connexion + gestion erreurs + redirection | Accès à l'espace parent | FE-04 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.2.3 | Ajout profil enfant (prénom, niveau scolaire, préférences) | Adaptation de la plateforme aux besoins de l'enfant | FE-05 | Juil 2026 | P0 | À faire
2.2.4 | Gestion des CareRelations | Contrôle des accès aux informations de l'enfant | FE-06 | Juil 2026 | P1 | À faire
2.2.5 | Réinitialisation mot de passe via email | Récupérer l'accès au compte | FE-14 | Juil 2026 | P1 | À faire
2.3 | RGPD — Consentement |  |  | Juin – Juil 2026
2.3.1 | Consentement explicite à l'inscription (case non pré-cochée + politique) | Base légale valide | RGPD-03 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.3.2 | Consentement parental pour enfant < 15 ans (Art. 8) | Conformité RGPD mineurs | RGPD-04 | Juil 2026 | P0 | À faire
2.4 | Accessibilité — Navigation |  |  | Juin – Juil 2026
2.4.1 | Navigation clavier complète (focus visible, skip links, ordre logique) | Navigation autonome sans souris | A11Y-03 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.4.2 | Structure sémantique HTML (headings, landmarks, aria-labels) | Compatibilité lecteurs d'écran | A11Y-04 | Juin – Juil 2026 | P0 | À faire
2.4.3 | Labels explicites + messages d'erreur clairs sur formulaires | Guidance utilisateur accessible | A11Y-08 | Juin 2026 | P0 | À faire
2.4.4 | Textes alternatifs + aria-labels sur images et icônes | Compréhension du contenu visuel | A11Y-09 | Juil 2026 | P1 | À faire
2.5 | Tests — Sécurité & Couverture |  |  | Juin – Juil 2026
2.5.1 | Tests unitaires BC Identity & Access (couverture ≥ 80 % sur domaine) | Détection des régressions | QA-02 | Juin – Juil 2026 | P0 | À faire
2.5.2 | Tests sécurité ABAC (accès non autorisés bloqués) | Isolation des données garantie | QA-05 | Juil 2026 | P0 | À faire
2.5.3 | Test de cohérence automatisé ABAC ↔ RLS | Vérification des deux couches | QA-07 | Juil 2026 | P0 | À faire
2.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Formation Azure (Ada Tech School) |  |  | Juin 2026 | P0 | À faire
J3 | DASHBOARD PARENT & OBSERVATIONS — Juillet à Août 2026
3.1 | Back-End — BC Learning & Progress (sous-module Progress) |  |  | Juil – Août 2026
3.1.1 | Sous-module Progress du BC Learning & Progress (Observation, ProgressEntry) | Gestion du suivi parental et des observations | BE-07 | Juil – Août 2026 | P0 | À faire
3.1.2 | Suppression en cascade (droit à l'effacement) | Supprimer toutes données associées à un utilisateur | BE-13 | Août 2026 | P0 | À faire
3.1.3 | Finalisation choix infrastructure Azure post-formation | Configuration environnement de production | INF-09 | Août 2026 | P0 | À faire
3.2 | Front-End — Dashboard parent |  |  | Juil – Août 2026
3.2.1 | Tableau de bord parent (vue synthétique des observations) | Suivi de l'évolution de l'enfant | FE-07 | Juil – Août 2026 | P0 | À faire
3.2.2 | Détail d'une observation (date, description, auteur) | Compréhension du contexte de chaque entrée | FE-08 | Août 2026 | P0 | À faire
3.2.3 | Saisie d'une observation (texte libre, catégorie, date) | Contribution au suivi parental | FE-09 | Août 2026 | P1 | À faire
3.2.4 | Modification profil parent et enfant | Mise à jour des informations | FE-15 | Août 2026 | P1 | À faire
3.3 | RGPD — Droits des utilisateurs |  |  | Août 2026
3.3.1 | Droit d'accès (téléchargement de toutes les données) | Exercice du droit d'accès | RGPD-05 | Août 2026 | P1 | À faire
3.3.2 | Droit à l'effacement (suppression compte + données) | Droit à l'oubli | RGPD-06 | Août 2026 | P0 | À faire
3.3.3 | Droit de rectification (modification des données) | Exercice du droit de rectification | RGPD-07 | Août 2026 | P1 | À faire
3.3.4 | Notifications parentales éphémères (pas de stockage durable) | Principe de minimisation des données | RGPD-10 | Août 2026 | P1 | À faire
3.4 | Accessibilité — Personnalisation |  |  | Août 2026
3.4.1 | Personnalisation affichage (taille police, espacement, mode sombre) | Adaptation aux préférences de lecture DYS | A11Y-05 | Août 2026 | P2 | À faire
3.5 | Tests — Intégration & E2E |  |  | Août 2026
3.5.1 | Tests intégration Identity & Access ↔ Learning & Progress | Cohérence entre bounded contexts | QA-03 | Août 2026 | P0 | À faire
3.5.2 | Tests e2e parcours critiques (inscription, connexion, dashboard) | Expérience utilisateur de bout en bout | QA-04 | Août 2026 | P1 | À faire
3.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Projet DevOps (Ada Tech School) |  |  | Juil 2026 | P0 | À faire
J4 | EXERCICES & GAMIFICATION — Août à Septembre 2026
4.1 | Back-End — BC Learning & Progress (sous-module Learning + gamification) |  |  | Août – Sept 2026
4.1.1 | Sous-module Learning (Exercise, Catalog, LearnerProfile) du BC Learning & Progress | Structuration des contenus pédagogiques | BE-08 | Août – Sept 2026 | P0 | À faire
4.1.2 | Gamification (Badge, Milestone, Reward) dans le BC Learning & Progress | Valoriser les efforts de l'enfant | BE-09 | Sept 2026 | P1 | À faire
4.2 | Front-End — Progrès & Badges |  |  | Août – Sept 2026
4.2.1 | Visualisation des progrès (graphique ou timeline) | Mesurer l'évolution dans le temps | FE-10 | Août – Sept 2026 | P0 | À faire
4.2.2 | Badges et récompenses de l'enfant | Valoriser les efforts | FE-11 | Sept 2026 | P1 | À faire
4.3 | Tests — Couverture BC |  |  | Août – Sept 2026
4.3.1 | Tests unitaires sous-modules Learning + gamification (couverture ≥ 80 %) | Détection des régressions | QA-02 | Août – Sept 2026 | P0 | À faire
J5 | PAGE PUBLIQUE & SEO — Septembre 2026
5.1 | Front-End — Page d'accueil publique |  |  | Sept 2026
5.1.1 | Page d'accueil publique (présentation, valeurs, fonctionnalités) | Comprendre le projet et s'inscrire | FE-12 | Sept 2026 | P0 | ✅ Done
5.1.2 | Optimisation SEO (meta, structured data, sitemap) | Référencement pour familles DYS | FE-13 | Sept 2026 | P1 | ✅ Done
5.2 | RGPD — Politique de confidentialité |  |  | Mars – Avr 2026
5.2.1 | Politique de confidentialité (langage clair + version enfants) | Transparence sur le traitement des données | RGPD-08 | Mars – Avr 2026 | P0 | ✅ Done
5.3 | Tests — Performance |  |  | Sept 2026
5.3.1 | Tests de performance (temps chargement, TTFB) pages principales | Expérience fluide | QA-06 | Sept 2026 | P1 | À faire
J6 | RECETTE & STABILISATION V1 — Octobre 2026
6.1 | Audits & Conformité |  |  | Oct 2026
6.1.1 | Audit d'accessibilité complet WCAG 2.1 AA + rapport de conformité | Certification du niveau d'accessibilité | A11Y-10 | Oct 2026 | P0 | À faire
6.1.2 | Audit RGPD — vérification de conformité | Conformité réglementaire validée |  | Oct 2026 | P0 | À faire
6.2 | Corrections & Déploiement |  |  | Oct 2026
6.2.1 | Corrections issues des audits | Mise en conformité |  | Oct 2026 | P0 | À faire
6.2.2 | Déploiement en production V1 | V1 live |  | Oct 2026 | P0 | À faire
6.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Projet Mobile (Ada Tech School) |  |  | Oct 2026 | P0 | À faire
6.C2 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Dossier Synthèse Annuelle (Ada Tech School) |  |  | Oct 2026 | P0 | À faire
J6.5 | 🆕 APPRENTISSAGE FLUTTER/DART (nouveauté v3) — Octobre à Novembre 2026
6.5.1 | Codelab Flutter officiel Google + lecture Effective Dart | Acquisition des compétences Flutter/Dart | V2-00 | Oct – Nov 2026 | P0 | À faire
6.5.2 | Consolidation POC OCR ML Kit en POC d'intégration complet | Être opérationnelle au démarrage sprint mobile | V2-00b | Nov 2026 | P0 | À faire
J7 | POC IA (MISTRAL) — Novembre à Décembre 2026
7.1 | Preuve de concept Mistral |  |  | Nov – Déc 2026
7.1.1 | POC intégration Mistral (qualité, coût/requête, latence) | Décision Go/No Go V2 IA | V2-01 | Nov – Déc 2026 | P0 | À faire
7.1.2 | Rapport de POC avec métriques | Documentation de la décision |  | Déc 2026 | P0 | À faire
J8 | APPLICATION MOBILE ENFANT (FLUTTER) — Janvier à Avril 2027
8.1 | Mobile — Développement Flutter |  |  | Jan – Avr 2027
8.1.1 | Application mobile Flutter (interface adaptée âge + troubles DYS) | Interaction ludique avec la plateforme | V2-02 | Jan – Avr 2027 | P0 | À faire
8.1.2 | Affichage badges et progrès sur mobile Flutter | Motivation dans les apprentissages | V2-03 | Mars 2027 | P0 | À faire
8.1.3 | Notifications d'activité enfant vers parent | Suivi parental depuis le mobile | V2-05 | Avr 2027 | P1 | À faire
8.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Séminaire Data (Ada Tech School) |  |  | Déc 2026 | P0 | À faire
8.C2 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Séminaire ML (Ada Tech School) |  |  | Mars 2027 | P0 | À faire
J9 | INTÉGRATION IA + OCR « SCAN & ADAPT » — Mai à Juin 2027
9.1 | IA — Intégration Mistral |  |  | Mai – Juin 2027
9.1.1 | Assistant IA bienveillant (support, pas décisionnel) | Progression à son rythme pour l'enfant | V2-04 | Mai – Juin 2027 | P0 | À faire
9.1.2 | Architecture découplée (API gateway) pour IA | Changement de modèle sans impact applicatif | V2-06 | Mai 2027 | P0 | À faire
9.1.3 | Aucune décision automatisée (Art. 22 RGPD) | Conformité RGPD IA | V2-07 | Juin 2027 | P0 | À faire
9.2 | OCR « Scan & Adapt » (feature clé V2) |  |  | Mai – Juin 2027
9.2.1 | Feature OCR Scan & Adapt — Flutter caméra + ML Kit on-device | Scanner un texte du monde réel → le lire avec police adaptée DYS | V2-08 | Mai – Juin 2027 | P0 | À faire
9.2.2 | OCR traité exclusivement on-device (pas de transfert cloud) | Respect RGPD enfants + sobriété réseau | V2-09 | Mai – Juin 2027 | P0 | À faire
9.2.3 | Traitement éphémère des images (suppression immédiate post-OCR) | Minimisation de la conservation des données | RGPD-09 | Mai – Juin 2027 | P1 | À faire
9.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — Rendu Projet SI (Ada Tech School) |  |  | Juin 2027 | P0 | À faire
J10 | RECETTE & STABILISATION V2 — Juillet 2027
10.1 | Tests & Audits V2 |  |  | Juil 2027
10.1.1 | Tests complets V2 (mobile Flutter + IA + OCR) | Couverture fonctionnelle V2 |  | Juil 2027 | P0 | À faire
10.1.2 | Révision AIPD V2 + Audit RGPD V2 (données de santé) | Conformité V2 validée, HDS confirmé | RGPD-11 | Juil 2027 | P0 | À faire
10.1.3 | Corrections et déploiement production V2 | V2 en production |  | Juil 2027 | P0 | À faire
J11 | RÉDACTION DU MÉMOIRE — Avril à Août 2027
11.1 | Rédaction & Compilation |  |  | Avr – Août 2027
11.1.1 | Compilation des dossiers techniques (année 1 + année 2) | Regrouper tous les livrables |  | Avr – Juin 2027 | P0 | À faire
11.1.2 | Rédaction sections business & stratégie | Vision et positionnement du projet |  | Mai – Juil 2027 | P0 | À faire
11.1.3 | Relecture et finalisation du mémoire | Document complet, relu, prêt à livrer |  | Août 2027 | P0 | À faire
J12 | SOUTENANCE — Septembre 2027
12.1 | Préparation soutenance |  |  | Sept 2027
12.1.1 | Préparation du support de soutenance (slides) | Support de présentation |  | Sept 2027 | P0 | À faire
12.1.2 | Répétition démo live | Préparation orale |  | Sept 2027 | P0 | À faire
12.C1 | 📋 LIVRABLE CURSUS — PASSAGE DU TITRE RNCP 7 |  |  | Sept 2027 | P0 | 🎯
RÉCAPITULATIF
Jalon | Période | Nb User Stories | Nb Livrables cursus
J0 — Avant-projet | Oct 2025 – Avr 2026 | 10 | 2
🆕 J0.5 — Phase POC | Avr – Mai 2026 | 4 | 0
J1 — Socle technique | Mai – Juin 2026 | 14 | 0
J2 — Identity & Access | Juin – Juil 2026 | 18 | 1
J3 — Dashboard & Observations | Juil – Août 2026 | 12 | 1
J4 — Exercices & Gamification | Août – Sept 2026 | 4 | 0
J5 — Page publique & SEO | Sept 2026 | 3 | 0
J6 — Recette V1 | Oct 2026 | 4 | 2
🆕 J6.5 — Apprentissage Flutter | Oct – Nov 2026 | 2 | 0
J7 — POC IA | Nov – Déc 2026 | 2 | 0
J8 — Mobile Flutter | Jan – Avr 2027 | 3 | 2
J9 — Intégration IA + OCR | Mai – Juin 2027 | 6 | 1
J10 — Recette V2 | Juil 2027 | 3 | 0
J11 — Mémoire | Avr – Août 2027 | 3 | 0
J12 — Soutenance | Sept 2027 | 2 | 1
TOTAL |  | 90 | 10